Приложение № 1

к Извещению

о проведении закупки

в форме открытого запроса предложений на оказание услуг по экспертной поддержке разработки стратегических документов Евразийского фонда стабилизации и развития на 2027-2031 гг. и проведению цикла связанных мероприятий

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На оказание услуг по экспертной поддержке разработки стратегических документов Евразийского фонда стабилизации и развития на 2027-2031 гг. и проведению цикла связанных мероприятий.

- Контекст

Евразийский фонд стабилизации и развития (далее – ЕФСР, Фонд, Заказчик) является международной финансовой организацией. Он был учрежден в 2009 году Арменией, Беларусью, Казахстаном, Кыргызстаном, Россией и Таджикистаном в целях преодоления негативных кризисных последствий, обеспечения долгосрочной устойчивости и содействия интеграции экономик государств-участников Фонда.

В 2025 году ЕФСР преобразован с самостоятельную международную финансовую организацию с миссией содействовать экономической и финансовой стабильности государств-участников, а также поддержки их устойчивого развития. В рамах завершившейся реформы обновлен мандат Фонда, в связи с чем появились новые возможности для поддержки государств-участников.

В 2026 году завершается реализация первой Стратегии ЕФСР на период 2022-2026 гг. В 2026 году ЕФСР приступил к разработке стратегии на новый стратегический период 2027-2031 гг. (далее – Стратегия). На новом стратегическом периоде ЕФСР необходимо в полной мере реализовать возможности поддержки государств участников, которые были сформированы в рамках реформы 2025 года.

Для целей подготовки Стратегии планирует привлечь внешнего консультанта (далее – Исполнитель).

- Цель задания

Оказание услуг по экспертной поддержке разработки стратегических документов Евразийского фонда стабилизации и развития на 2027-2031 гг. и проведению цикла связанных мероприятий.

- Содержание услуг

  - Этап 1: комплексная диагностика текущего и будущего контекстного окружения Фонда и определение вызовов для текущей модели деятельности Фонда.

Цель этапа:

- предоставить оценку результатов предыдущего стратегического периода, анализ текущего мандата и модели работы Фонда, внешнего и внутреннего контекста, а также определение ключевых вызовов, ограничений и возможностей развития на среднесрочную перспективу.

- сформировать общее видение направления развития Фонда на стратегический период с 2027 г. по 2031 г., включая возможные векторы развития Фонда (альтернативы).

В рамках Этапа 1 Исполнитель выполняет следующие задачи:

- Проведение глубинного кабинетного исследования и анализа ретроспективных данных о деятельности Фонда за предыдущий стратегический период, с 2022 г. по 2026 г., включая:

- анализ мандата, институциональной роли и профиля деятельности Фонда и оценка их соответствия текущей модели деятельности Фонда;

- анализ степени реализации целей, задач и ключевых показателей предыдущей стратегии Фонда;

- анализ уставных документов, внутренней отчетности, аналитических материалов и иных материалов, предоставленных Фондом;

- выявление сильных и слабых сторон текущей модели деятельности Фонда, а также внутренних ограничений и резервов развития.

- Анализ внешнего окружения Фонда, включая текущую ситуацию и прогнозные изменения на стратегической период с 2027 г. по 2031 г. и с учетом долгосрочных трендов, в том числе:

- анализ макроэкономических, институциональных, отраслевых, технологических и иных факторов, влияющих на деятельность Фонда;

- анализ потребностей государств-участников в финансировании развития, стабилизационной поддержке, техническом содействии и иных инструментах;

- определение ключевых трендов, способных повлиять на спрос на инструменты и модель деятельности Фонда;

- анализ изменений в деятельности институтов развития, релевантных для Фонда.

- Сравнительный анализ релевантных глобальных региональных и национальных институтов развития, включая:

- анализ лучших практик построения стратегий релевантных институтов развития (регион, мир);

- анализ подходов к определению стратегических приоритетов, страновых и секторальных фокусов;

- выявление практик, применимых для Фонда с учетом его мандата, масштаба, институционального статуса и географического охвата;

- анализ подходов к построению систем ключевых показателей эффективности (далее - КПЭ), мониторинга, оценки результатов и отчетности.

- Организация и проведение не менее 15 экспертных интервью с сотрудниками Фонда (в очном формате или по видеоконференции) с целью, в том числе:

- уточнения текущего восприятия роли, сильных сторон и ограничений Фонда;

- сбора предложений по возможным направлениям стратегического развития;

- верификации предварительных выводов проведенного анализа.

- Подготовка, организация и фасилитация первой стратегической сессии для согласованного списка сотрудников ЕФСР количеством до 35 человек (далее – Группа сотрудников ЕФСР), включая:

- разработку/определение и согласование с Заказчиком целей, состава участников, программы, сценария, перечня докладчиков и экспертов, модераторов, места и методологии проведения стратегической сессии;

- подготовку аналитических материалов, презентаций, шаблонов и инструментов для групповой работы;

- организацию и проведение двухдневной стратегической сессии в очном формате в Москве или Московской области не позднее 20.06.2026. Исполнитель организует мероприятие «под ключ», то есть, в том числе обеспечивает:

  - трансфер всех участников к месту проведения мероприятия и обратно;

  - бронирование и оплату помещений для проведения мероприятия, проживания и питания;

  - техническое сопровождение мероприятия;

  - печать и предоставление необходимых раздаточных материалов;

  - организацию участия приглашенных экспертов, включая оплату их вознаграждения, трансфера, проживания и питания.

- фасилитацию обсуждений, групповой работы и фиксацию результатов сессии;

- обеспечение выступления не более 7 (семи) внешних спикеров – экспертов по актуальным глобальным и региональным трендам в сфере макроэкономики, международных отношений, общественным и культурным трендам, включая экспертов-практиков в области подходов к стратегическому планированию и прогнозированию и международных финансовых отношений.

- Определение видения развития Фонда.

На основании результатов анализа, интервью и стратегической сессии Исполнитель формирует:

- описание общего видения направления развития Фонда на стратегический период с 2027 г. по 2031 г.;

- расширенный список (LongList) альтернативных векторов развития Фонда на базе методологий AdvSWOT и Value Migration, и, при необходимости, иных релевантных инструментов стратегического анализа;

- проект структуры и ключевых разделов будущей Стратегии.

Исполнитель подготавливает и предоставляет Заказчику:

- по результатам выполнения задач 3.1.1., 3.1.2., 3.1.3. – общий Диагностический отчет, с описанием порядка выполнения и результатами проведенного анализа;

- по результатам выполнения задачи 3.1.4. – Транскрипции интервью, а также Обобщенные выводы и предложения, релевантные для разработки Стратегии;

- по результатам выполнения задачи 3.1.5. – Отчет о проведении первой стратегической сессии, включающий:

- материалы, используемые во время проведения стратегической сессии;

- список участников;

- аналитические результаты групповых работ в рамках сессии;

- основные выводы и наблюдения, релевантные в контексте вопроса разработки Стратегии.

- по результатам выполнения задачи 3.1.6. – Предложения по видению развития ЕФСР, включая:

  - предварительное видение роли и направлений развития Фонда на стратегический период с 2027 г. по 2031 г.;

  - расширенный список альтернативных векторов развития Фонда;

  - проект структуры и ключевых разделов Стратегии.

  - Этап 2: Формирование целевой модели Фонда, оценка, отбор и приоритезация стратегических инициатив.

Цель этапа: определить и приоритизировать стратегические инициативы, сформировать целевую модель развития Фонда на стратегический период с 2027 г. по 2031 г., а также подготовить первый проект стратегических документов.

В рамках Этапа 2 Исполнитель выполняет следующие задачи:

- Формирование, оценка и приоритизация стратегических инициатив, в том числе:

- формирование предварительного перечня стратегических инициатив на основе результатов Этапа 1, экспертных оценок представителей Фонда, интервью и материалов первой стратегической сессии;

- разработка и согласование принципов и методологии оценки, отбора и приоритизации стратегических инициатив;

- оценка и приоритизация стратегических инициатив, включая их группировку по направлениям развития Фонда, горизонтам реализации, ожидаемым результатам и степени приоритетности.

- Формирование предварительной целевой модели Фонда на стратегический период с 2027 г. по 2031 г., включая:

- целевую роль Фонда как международной финансовой организации;

- основные параметры модели деятельности Фонда;

- подходы к развитию инструментов и портфеля проектов;

- ключевые изменения в операционной модели и институциональном развитии.

- Формирование гипотез по системе сбалансированных КПЭ верхнего уровня по направлениям (в т. ч. финансы, государства-участники, проекты, процессы) и горизонтам изменений.

- Формирование карты рисков стратегических инициатив, включая ключевые риски реализации инициатив, предварительную оценку их вероятности и влияния, а также возможные меры по снижению рисков.

- Подготовка, организация и фасилитация второй стратегической сессии для Группы сотрудников ЕФСР, включая:

- разработку/определение и согласование с Заказчиком целей, состава участников, повестки, сценария, перечня докладчиков, модераторов, места и методологии проведения стратегической сессии;

- подготовку аналитических материалов, презентаций, шаблонов и инструментов для групповой работы;

- организацию и проведение однодневной стратегической сессии в очном формате в Астане, Республика Казахстан не позднее 25.07.2026. Исполнитель организует стратегическую сессию, в том числе обеспечивает:

  - печать и предоставление необходимых раздаточных материалов;

  - организацию и оплату логистики представителей Исполнителя на стратегическую сессию, включая транспорты расходы, расходы на проживание и питание, а также любые иные расходы, связанные с участием представителей исполнителя в стратегической сессии

- фасилитацию обсуждений, групповой работы и фиксацию результатов сессии.

При этом Заказчик самостоятельно организует и оплачивает трансфер, питание, помещение и проживание для Группы сотрудников ЕФСР, техническое сопровождение мероприятия.

- Подготовка первого проекта стратегических документов, включая проект Стратегии и сопутствующие материалы, необходимые для дальнейшего обсуждения и доработки.

Исполнитель подготавливает и предоставляет Заказчику:

- по результатам выполнения задачи 3.2.1. – общий Отчет об оценке и приоритизации стратегических инициатив, включающий:

- предварительный перечень стратегических инициатив;

- методологию оценки, отбора и приоритизации инициатив;

- результаты оценки и ранжирования инициатив;

- перечень приоритетных стратегических инициатив.

- по результатам выполнения задачи 3.2.2., 3.2.3., 3.2.4. – Предварительное описание целевой модели Фонда, включающее:

- целевую роль Фонда как международной финансовой организации;

- основные параметры целевой модели деятельности ЕФСР;

- гипотезы по системе КПЭ верхнего уровня;

- карту рисков стратегических инициатив.

- по результатам выполнения задачи 3.2.5. – Отчет о проведении второй стратегической сессии, включающий:

- материалы, используемые во время проведения стратегической сессии;

- список участников;

- аналитические результаты групповых работ в рамках сессии;

- основные выводы и наблюдения, релевантные в контексте вопроса разработки Стратегии.

- по результатам выполнения задачи 3.2.6. – первый проект Стратегии и сопутствующих материалов, необходимых для дальнейшего обсуждения и доработки, включая:

- первый проект Стратегии ЕФСР и связанных документов;

- описание логической увязки между стратегическим видением, целями, целевой моделью, инициативами, КПЭ и рисками.

  - Этап 3: финализация документов Стратегии ЕФСР на 2027–2031 гг.

Цель этапа: доработать и финализировать документы Стратегии на 2027–2031 гг., включая систему КПЭ, рекомендации по плану реализации Стратегии, а также материалы, необходимые Заказчику для дальнейшего согласования проекта Стратегии.

В рамках Этапа 3 Исполнитель выполняет следующие задачи:

- Доработка и финализация документов Стратегии на 2027–2031 гг. с учетом результатов предыдущих этапов, проведенных обсуждений, замечаний и предложений Заказчика. В процессе финализации обеспечивается содержательная, логическая и терминологическая согласованность ключевых элементов Стратегии, включая стратегическое видение, цели, целевую модель Фонда, стратегические инициативы, ожидаемые результаты, КПЭ и механизмы реализации.

- Разработка презентационных материалов для Стратегии и связанных с ней документов.

- Разработка рекомендаций по внедрению Стратегии, включая:

- определение ключевых мероприятий, этапов реализации и контрольных точек;

- подготовка предложений по закреплению ответственных подразделений за реализацию мероприятий;

- определение взаимосвязей между стратегическими инициативами, мероприятиями, сроками и ожидаемыми результатами.

- Разработка системы сбалансированных КПЭ верхнего уровня по направлениям и видам деятельности Фонда, а также горизонтам изменений, обеспечивая их увязку со стратегическими целями, инициативами и ожидаемыми результатами.

- Формирование методических требований и архитектурного каркаса для последующей разработки страновых стратегий для каждого из государств-участников ЕФСР (Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана), включая рекомендуемую структуру, ключевые содержательные блоки и общие подходы к планированию, координации и мониторингу взаимодействия.

Исполнитель подготавливает и предоставляет Заказчику:

- по результатам выполнения задачи 3.3.1. – Финальную редакцию документов по Стратегии;

- по результатам выполнения задачи 3.3.2. – Презентацию по Стратегии;

- по результатам выполнения задачи 3.3.3. – Рекомендации по плану реализации Стратегии, в том числе с указанием этапов, сроков, ответственных исполнителей и ожидаемых результатов;

- по результатам выполнения задачи 3.3.4. – Систему сбалансированных КПЭ верхнего уровня;

- по результатам выполнения задачи 3.3.5. – Методические требования и архитектурный каркас для последующей разработки страновых стратегий.

  - Этап 4: разработка проектов страновых стратегий Фонда для 6 (шести) государств-участников ЕФСР на период 2027-2031 гг.

Цель этапа: подготовить проекты страновых стратегий для шести государств-участников на стратегический  период с 2027 г. по 2031 г.с учетом стратегических ориентиров Фонда, потребностей государств-участников и их макроэкономической, отраслевой и институциональной специфики.

В рамках Этапа 4 Исполнитель выполняет следующие задачи:

- Проведение анализа ретроспективных данных о взаимодействии Фонда с каждой из шести стран-участниц, включая данные о реализованных и текущих программах и проектах, направлениях поддержки, используемых инструментах, результатах взаимодействия.

- Формирование проектов страновых стратегий для каждого государства-участника ЕФСР на стратегический период с 2027 г. по 2031 г. с учетом специфики каждого государства-участника.

Исполнитель подготавливает и предоставляет Заказчику:

- по результатам выполнения задачи 3.4.1. – Аналитические материалы по итогам анализа ретроспективных данных;

- по результатам выполнения задачи 3.4.2. – шесть проектов страновых стратегий – для Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана.

  - Исполнитель, по запросу Заказчика, оказывает консультационную поддержку Заказчику, связанную с процессом и результатами оказания услуг.

  - По результатам завершения всех четырех этапов, Исполнитель готовит Итоговый отчет об оказании услуг, описывающий ход оказания услуг, ключевые результаты, библиотеку используемых документов, книгу данных, используемых в процессе оказания услуг.

- Условия оказания услуг

- Место оказания услуг: Республика Казахстан, Российская Федерация.

- Срок оказания услуг: до 11.12.2026.

- Услуги в рамках этапов могут быть оказаны досрочно по письменному согласованию с Заказчиком.

- Вклад Заказчика

Заказчик предоставит исполнителю уставные документы, стратегические документы, организационную структуру, внутренние нормативные документы, определяющие основные направления деятельности Фонда, годовые отчеты о деятельности ЕФСР, а также материалы, касающиеся отдельных тематических направлений деятельности ЕФСР на новый стратегический период, оценки экономической ситуации и прогнозы по государствам участникам, подготавливаемые сотрудниками Фонда.

- Результаты оказания услуг и отчетность

| Этап | № | Результаты оказания услуг | Формат результатов | Срок предоставления результата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Диагностический отчет | .docx | До 26.06.2026 |
|  |  | Транскрипции интервью | .docx |  |
|  |  | Обобщенные выводы и предложения | .docx |  |
|  |  | Отчет о проведении первой стратегической сессии | .docx |  |
|  |  | Предложения по видению развития ЕФСР | .docx |  |
| 2 |  | Отчет об оценке и приоритизации стратегических инициатив | .docx | До 31.07.2026 |
|  |  | Предварительное описание целевой модели Фонда | .docx |  |
|  |  | Отчет о проведении второй стратегической сессии | .docx |  |
|  |  | Первый проект стратегических документов | .docx |  |
| 3 |  | Финальная редакция документов по Стратегии | .docx | До 17.08.2026 |
|  |  | Презентация по Стратегии | .pptx |  |
|  |  | Рекомендации по плану реализации Стратегии | .docx |  |
|  |  | Система сбалансированных КПЭ верхнего уровня | .docx |  |
|  |  | Методические требования и архитектурный каркас для последующей разработки страновых стратегий | .docx |  |
| 4 |  | Аналитические материалы по итогам анализа ретроспективных данных | .docx | До 13.11.2026 |
|  |  | Проекты страновых стратегий ЕФСР для Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана | .docx |  |
| - |  | Итоговый отчет об оказании услуг | .docx | До 11.12.2026 |

- Порядок согласования результатов:

- Исполнитель представляет проект результата Заказчику.

- Заказчик рассматривает проект результата:

- для результатов Этапа 1 - в течение 7 календарных дней;

- для результатов Этапа 2 - в течение 7 календарных дней;

- для результатов Этапа 3 - в течение 10 календарных дней;

- для результатов Этапа 4 и Итогового отчета об оказании услуг - в течение 10 календарных дней;

и направляет замечания Исполнителю либо принимает результат.

- Исполнитель дорабатывает результат с учётом замечаний и представляет доработанную версию в течение 5 календарных дней.

- Цикл направления комментариев Заказчиком и доработки Исполнителем может повторяться несколько раз, но в рамках указанных сроков предоставления результатов.

- При подготовке и оформлении Исполнителем в рамках настоящего Технического задания результатов необходимо придерживаться правил современного русского литературного и технического языка, обеспечить отсутствие орфографических, стилистических, речевых и пунктуационных ошибок, а также достоверность фактов, излагаемых в материалах.

- При возникновении вопросов, связанных с подготовкой результатов оказания услуг, в том числе относительно формата и объема информации, которая будет составлять результаты оказания услуг, Исполнитель должен обратиться к Заказчику за соответствующими уточнениями.

- Обязанность по подготовке результатов оказания услуг должна быть исполнена Исполнителем до окончания соответствующего срока, предусмотренного п. 6 настоящего Технического задания.

- Обязанность по подготовке результатов оказания услуг считается исполненной после учета всех комментариев Заказчика и направления Заказчиком Исполнителю подписанного акта сдачи-приемки услуг по каждому этапу.

- Все результаты должны быть представлены на русском языке в электронной форме в форматах, указанных в п. 6 настоящего Технического задания.

- Все результаты передаются в электронной форме на адрес: gvasiliev@efsd.org.

- Квалификационные требования

В рамках оказания услуг Исполнитель обязуется привлечь специалистов следующих квалификаций, которые должны быть сотрудниками Исполнителя (в штате или на основе договора гражданско-правового характера):

| Позиция | Примерное описание обязанностей | Минимальный опыт работы |
| --- | --- | --- |
| Партнер (2 человека) | Определение стратегических направлений реализации проекта, контроль качества исходящих материалов, утверждение ключевых результатов работы, бюджета и сроков выполнения, разрешение критических вопросов, выходящих за рамки операционного управления, проведение интервью | Не менее 15 лет релевантного опыта |
| Руководитель проекта (2 человека) | Планирование и контроль сроков реализации проекта, управление командой проекта, обеспечение качественной коммуникации с клиентом, управление рисками, бюджетом и распределением ресурсов, проведение интервью | Не менее 5 лет релевантного опыта |
| Консультант (1 человек) | Разработка и адаптация методологической рамки проекта, стандартизация подходов к сбору, валидации и интерпретации данных, контроль корректности применяемых аналитических инструментов и логики построения выводов | Не менее 3 лет релевантного опыта |
| Аналитик (2 человека) | Сбор, очистка и структурирование внутренних и внешних данных, проведение количественного и качественного анализа, расчет ключевых метрик, подготовка разделов текста стратегии, визуализация данных для презентаций | Не менее 2 лет релевантного опыта |